## Slide 1
工事原価管理システム 刷新
提案依頼書（RFP）
ワトソン建設株式会社 経営企画部 / 情報システム部
2026年7月1日 第1.0版
【提案期限】2026年8月14日（金）17:00

## Slide 2
1. 背景と目的
現行システムは2011年導入。老朽化と業務実態の乖離が限界に達している
当社は年商約185億円、従業員520名の中堅ゼネコン。近畿・中部圏で土木・建築を手掛ける。
現行の工事原価管理システムは2011年導入のオンプレミス製品で、保守契約が2027年3月末に終了する。
実行予算と発生原価の突合が月次でしかできず、工事の採算悪化に気づくのが遅い。
見積・受注（Salesforce）、会計（SAP）、購買（自社開発）が分断され、同じ数字が複数箇所に存在している。
資材単価マスタの改定が追いつかず、実行予算が市況と乖離している。
本刷新により、工事採算をリアルタイムに可視化し、赤字工事の早期検知を実現したい。
【本プロジェクトのゴール】工事の採算悪化を、着工後1か月以内に検知できる状態にする。

## Slide 3
2. 対象スコープ
対象業務
実行予算作成 / 発生原価計上 / 原価実績照会 / 出来高管理 / 完成工事原価報告
対象工事
全工事（年間 約80件）。うち3億円以上の重点工事 約15件
対象ユーザー
本社（経営企画・経理・購買）、支店（営業）、現場（工事所長・事務）
連携対象
Salesforce（受注情報）、SAP会計（仕訳）、購買システム（発注・検収）
対象外
人事給与、勤怠、CAD、BIM

## Slide 4
3. 主要機能要件
FR-01 実行予算を工種別に作成し、承認ワークフローを経て確定できること。
FR-02 発生原価を日次で取り込み、実行予算との差異を工事別・工種別に表示できること。
FR-03 原価率が受注時想定を5ポイント以上超過した工事を、ダッシュボード上でアラート表示すること。
FR-04 資材単価マスタを購買部が随時改定でき、改定履歴を保持すること。
FR-05 会計仕訳は SAP会計 と日次でリアルタイム連携すること。
FR-06 受注金額は Salesforce をマスタとし、システム間で常に一致すること。
FR-07 完成工事原価報告書を、月次で自動生成できること。
FR-08 現場からスマートフォンで出来高を入力できること。

## Slide 5
4. 非機能要件
NFR-01 可用性
稼働率 99.9% 以上（計画停止を含む）
NFR-02 性能
同時接続 200ユーザーでレスポンス3秒以内
NFR-03 データ保管
パブリッククラウド上での稼働を可とする
NFR-04 セキュリティ
IPA『安全なウェブサイトの作り方』に準拠
NFR-05 保守
24時間365日の障害受付
NFR-06 バックアップ
日次フルバックアップ、7世代保持

## Slide 6
5. 想定スケジュール
現行システムの保守終了（2027年3月末）までに本番稼働させること
2026年9月
ベンダー選定・契約
2026年10月〜
要件定義
未定
設計・開発・テスト
2027年4月1日
本番稼働（必達）
※ 詳細な工程・工数は別紙「要件一覧」を参照のこと。

## Slide 7
6. 提案いただきたい事項
システム構成（パッケージ／スクラッチ／SaaS の別と、その選定理由）
実行予算と発生原価の差異を、どのタイミングで、誰に、どう見せるかの具体案
既存3システム（Salesforce / SAP / 購買）との連携方式
移行方針（現行10年分のデータをどこまで移行するか）
概算費用（イニシャル・ランニング5年分）
体制とスケジュール
当社の業務・データに関して、貴社が想定するリスクと、その対策
提案期限：2026年8月14日（金）17:00 ／ 提出先：ワトソン建設株式会社 経営企画部 システム刷新PT